## 기능 리스트
기능 리스트
번호 | 대분류 | 중분류 | 기능명 | 메모리 |  |  |  | 파일 |  |  |  | 필수 수준 | 구현 난이도 | 담당자 | 완료 예정일 | 기능 설명 | 우선순위
|  |  |  | C | U | R | D | C | U | R | D
1 | 생산/품질관리 | 생산관리 | 생산계획등록 | [8 empty] | 상 | 중 | 유세준 | 3월 10일 | 생산계획 등록 | 1 | bar: 메모리 C; 파일 C
2 | 생산/품질관리 | 생산관리 | 작업실적등록 | [8 empty] | 상 | 중 | 유세준 | 3월 10일 | 작업계획 등록 | 1.5 | bar: 메모리 C; 파일 C
3 | 생산/품질관리 | 생산관리 | 생산실적검사 | [8 empty] | 상 | 중 | 심무성 | 3월 10일 | 생산실적 검사 | 1 | bar: 메모리 C to 파일 R
4 | 생산/품질관리 | 생산관리 | 생산품창고입고처리 | [8 empty] | 상 | 중 | 심무성 | 3월 10일 | 만들어진 제품 창고 입고처리 | 1 | bar: 메모리 C to 파일 R
5 | 생산/품질관리 | 생산현황 | 자재사용현황(작업별 / 제품별) | [8 empty] | 상 | 중 | 권선미 | 3월 10일 | 작업제품별로 자재사용을 체크 | 1 | bar: 메모리 C to 파일 R
6 | 생산/품질관리 | 생산현황 | 품목별 품질현황 | [8 empty] | 상 | 중 | 권선미 | 3월 10일 | 작업제품별로 품질을 체크 | 2 | bar: 메모리 C to 파일 R
7 | 생산/품질관리 | 기초정보관리 | BOM등록 | [8 empty] | 상 | 중 | 윤수한 | 3월 10일 | 부품표 등록 | 1 | bar: 메모리 C; 파일 C
8 | 생산/품질관리 | 기초정보관리 | BOM정전개 / 역전개 | [8 empty] | 상 | 중 | 윤수한 | 3월 10일 | 품목별 부품확인과 부품별 품목확인 | 1 | bar: 메모리 R; 파일 R
9 | 생산/품질관리 | 기초정보관리 | 불량유형등록 | [8 empty] | 상 | 중 | 윤수한 | 3월 10일 | 불량유형 등록 | 1 | bar: 메모리 C; 파일 C
10 | 자재/입고관리 | 구매분석관리/현황/분석 | 발주등록 | [8 empty] | 상 | 중 | 오창현 | 3월 10일 | 재고 없는 경우 발주 등록 | 1 | bar: 메모리 C; 파일 C
11 | 자재/입고관리 | 구매분석관리/현황/분석 | 발주현황 | [8 empty] | 상 | 중 | 오창현 | 3월 10일 | 발주한 물품 조회 | 1 | bar: 메모리 R; 파일 R
12 | 자재/입고관리 | 구매분석관리/현황/분석 | 입고현황 | [8 empty] | 상 | 중 | 이지태 | 3월 10일 | 물품입고 현황 조회 | 1 | bar: 메모리 R; 파일 R
13 | 자재/입고관리 | 구매분석관리/현황/분석 | 매입집계표(월별) | [8 empty] | 상 | 중 | 이지태 | 3월 10일 | 월별 매입한 물품 및 금액 집계 | 1 | bar: 메모리 R; 파일 R
14 | 자재/입고관리 | 재고관리/수불현황 | 재고등록 | [8 empty] | 상 | 중 | 하연서 | 3월 10일 | 물품 재고 등록 | 1 | bar: 메모리 C; 파일 C
15 | 자재/입고관리 | 재고관리/수불현황 | 현재고현황 | [8 empty] | 상 | 중 | 하연서 | 3월 10일 | 현 재고 현황 조회 | 1 | bar: 메모리 R; 파일 R
16 | 자재/입고관리 | 재고관리/수불현황 | 재고수불현황(일자별/유형별) | [8 empty] | 상 | 중 | 장성혁 | 3월 10일 | 일자별, 유형별 재고 입출고 현황 조회 | 1.5 | bar: 메모리 R; 파일 R
17 | 자재/입고관리 | 재고관리/수불현황 | 재고이동등록(창고) | [8 empty] | 상 | 중 | 최윤진 | 3월 10일 | 창고로 들어온 물품 등록 | 2 | bar: 메모리 C; 파일 C
18 | 자재/입고관리 | 재고관리/수불현황 | 재고수불현황(창고/장소) | [8 empty] | 상 | 중 | 최윤진 | 3월 10일 | 창고 재고의 입출고 현황 조회 | 2 | bar: 메모리 R; 파일 R

## 구조체 리스트
구조체 리스트
번호 | 구조체명(한글) | 구조체명(영어) | 멤버명(한글) | 멤버명(영어) | 데이터타입 | 디폴트 값 | 엔터티 |  |  | 비고
[7 empty] | 식별자 | 참조 식별자 | 참조 대상
1 | 가게 | bas | 이름 | name | char(20) |  |  | ● | count.shop | 카운트 구조체의 가게 숫자 참조
|  |  | 주소 | add | char(20) |  |  | ●
|  |  | 논리적 삭제 Flag | del | int | 0 |  | ● |  | 카운트구조체의 가게 숫자 참조 1 : 논리적 삭제 활성화, 0 : 논리적 삭제 비활성화
|  |  | 전화번호 앞자리 | num | int |  |  | ● |  | 카운트 구조체의 가게 숫자 참조
|  |  | 전화번호 뒷자리 | nums | int |  |  | ●
2 | 가게 메뉴 | SHOP_MENU | 품목 | menu_index | int |  |  | ● | count.shop, count.menu | 카운트 구조체의 가게 숫자, 메뉴 숫자 참조
|  |  | 이름 | menu_name | char(20) |  |  | ●
|  |  | 나이 | menu_price | int |  |  | ●
|  |  | 논리적 삭제 Flag | menu_except | int | 0 |  | ● |  | 카운트 구조체의 가게 숫자, 메뉴 숫자 참조 1 : 논리적 삭제 활성화, 0 : 논리적 삭제 비활성화
3 | 고객 | custromer | 논리적 삭제 Flag | del | int | 0 |  | ● | count.customer | 카운트 구조체의 고객 숫자 참조 1 : 논리적 삭제 활성화, 0 : 논리적 삭제 비활성화
|  |  | 이름 | name | char(10) |  |  | ● |  | 카운트 구조체의 고객 숫자 참조
|  |  | 전화번호 | phone | phone(20 |  |  | ●
|  |  | 주소 | address | address(100) |  |  | ●
4 | 카운트 | count | 가게 숫자 | shop | int | 0 | ●
|  |  | 메뉴 숫자 | menu | int | 0 | ●
|  |  | 고객 숫자 | customer | int | 0 | ●

## 라이브러리 리스트
라이브러리 리스트
번호 | 대분류 | 중분류 | 필수 헤더 | 사용 목적 | 관련소스 |  |  | 비고
[5 empty] | 관련 소스 파일명 | 함수명 | 라이브러리 함수

## 개발 환경 리스트
개발 환경 리스트 |  |  |  |  | Git 을 팀프로젝트에 적용한 팀은 비고란에 Git Url 기입해주세요.
번호 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 사용 프레임워크 | 비고